## Beslutslogg
Projekt: FörRätt - Beslutslogg
|  |  |  | Version se filnamn | Skapad: 2022-05-04 Senast uppdaterad: 2023-04-10
Uppdaterad av: Linda Eriksson (LE) och Ingela Strandh (IS)
#ID | Område | Titel / Beslut | Beskrivning | Beslutat av | Beslutat datum | Beslut involverar: | Referens
1 | Uppbyggnad tjänsten | Samma spår för ändring och riskklassning | Samma spår för ändring och riskklassning hela vägen genom tjänsten (inte bara ingången). Ger alltså en och samma ärendetyp "Ändring". Anmälan om registrering är det andra spåret. Inkluderar helt ny anläggning, annan verksamhetsutövare (org.nr.), annan plats. | Livsmedelsverkets projektgrupp | 2022-05-03 | Arbetsgrupp
2 | Uppbyggnad tjänsten | Inloggning för handläggare | Beslut fattat baserat på referensgruppens feedback och användartester: Handläggare / livsmedelsinspektör ska kunna logga in. HUR det ska lösas lämnas till teknikgruppen att lösa (Grp 2). | Livsmedelsverkets projektgrupp | 2022-04-29 | Arbetsgrupp
3+ 4 | Informationsutbyte | Visa befintliga uppgifter från verksamhetssytemet | Beslut fattat baserat på referensgruppens feedback och användartester: Tjänsten ska visa riskklassningsuppgifterna (de nya): huvudsakling inriktning namnen på aktiviteter, produktgrupperna, omfattning, frekvens, beslutsdatum Beslutade riskklassningsuppgifter endast. Visa alla befintliga uppgifter som är möjliga från verksamhetssytemet. Fråga till leverantörerna vad som är möjligt. | Livsmedelsverkets projektgrupp | 2022-04-29 | Leverantörer Arbetsgrupp | Se interaktion 2, beslutspunkt #13
5 | Överföring till verksamhetssystemet | Överföring PDF och strukturerad info till verksamhetssystemet | Beslut fattat baserat på referensgruppens feedback och användartester: Både strukturerad information och pdf ska skickas. | Livsmedelsverkets projektgrupp | 2022-04-29 | Leverantörer Arbetsgrupp
6 | Överföring till verksamhetssystemet | Automatisk diarieföring | Beslut fattat baserat på referensgruppens feedback och användartester: Automatisk diarieföring ska ske; ärende ska skapas men får inte skriva över uppgifter i v-systemet innan handläggare har godkänt. (Inkommen handling, mindska administration). Tillägg: Möjlighet att hantera diarieföringen via inkorg. | Livsmedelsverkets projektgrupp | 2022-04-29 Tillägg: 2022-05-11 | Leverantörer Arbetsgrupp
7 | Uppbyggnad tjänsten | Visa preliminär information frekvens | Beslut fattat baserat på referensgruppens feedback och användartester: Tjänsten ska ha MÖJLIGHET att visa upp kontrollfrekvens. OBS! Det ska framgå med tydlig markering att den är preliminär. Förslagt att man måste bocka i innan man får se preliminär frekvens. | Livsmedelsverkets projektgrupp | 2022-04-29 | Leverantörer Arbetsgrupp
8 | Uppbyggnad tjänsten | Visa inte preliminär avgift | Beslut fattat baserat på referensgruppens feedback och användartester: Tjänsten ska INTE visa preliminär avgift. | Livsmedelsverkets projektgrupp | 2022-04-29 | Leverantörer Arbetsgrupp
9 | Tidplan | Projektet jobbar mot att ha tjänsten klart i januari, och SENAST mars 2023 | Beslut fattat baserat på referensgruppens feedback och användartester: Projektet jobbar mot att ha tjänsten klart i januari, och SENAST mars 2023. Avgränsning görs genom att gemensamt sätta ambitionsnivå och scope gemensamt i samverkan med projektet, leverantörer och kommuner. Gemensamt enas om minsta livskraftiga produkt som är möjlig att leverera senast januari 2023. | Livsmedelsverkets projektgrupp | 2022-04-29 | Leverantörer
10 | Uppbyggnad tjänsten | Säsongsverksamhet | Ej kräva specifikt fält för säsongsverksamhet. Lyfts in senare vid kravinsamling för kommande version registrering ny verksamhet. | Livsmedelsverkets projektgrupp | 2022-05-05 | Leverantörer
11 | Användningsfall | Användningsfall används som testfall | Testpersoner och testdata ska in i användningsfallen och därmed ska användningsfallen kunna användas som testfall. | Livsmedelsverkets projektgrupp | 2022-05-06 | Leverantörer Arbetsgrupp
12 | Informationsutbyte | Interaktion 1 realiseras | Beslut fattat baserat på genomförda enskilda möten med leverantörer v 18 samt gemensamt leverantörsmöte 11 maj: Metod 1 - Hämta aktiva anläggningar på org.nr: Metoden realiseras. Tillägg: Beslut fattat baserat på genomförda enskilda möten med leverantörer v 20: 1. Enbart relevanta anläggningar returneras från verksamhetssystemet. 2. Status på omklassning (om uppgifter är lämnade) visas utifrån om det finns en huvudsaklig inriktning. 3. Anläggningsnamn returneras från verksamhetssystem och kan vara en kombination av namn på anläggning, objekt och verksamhet beroende på system. | Livsmedelsverkets projektgrupp | 2022-05-11 Tillägg: 2022-06-02 | Leverantörer
13 | Informationsutbyte | Interaktion 2 realiseras | Beslut fattat baserat på genomförda enskilda möten med leverantörer v 18 samt gemensamt leverantörsmöte 11 maj: Metod 2 - Hämta uppgifter om en anläggning: Metoden realiseras. Tillägg: Beslut fattat baserat på genomförda enskilda möten med leverantörer v 20: 1.Uppgifterna hämtas i flera separata anrop - Anläggning, adress - Kontaktperson - Verksamhet - Faktureringsuppgifter 2. Användare som via SSBTGU/EN/RO bekräftats ha en behörig roll i företaget får se uppgifter ur verksamhetssystemet. Andra användare får enbart se namn och adress på anläggningen. 3. Uppgifter om kontaktpersoner kan returnera NULL om objekt saknas. 4. Kontaktpersonernas roll är enligt gemensamma definitioner - Kontaktperson livsmedelsanläggning - Kontaktperson ärendet - Uppgiftslämnare AVGRÄNSNING: - E-faktura exkluderas ur tjänsten - Funktionalitet för personer utan roll i bolaget byggs eventuellt med fullmakter och ombudstjänsten (DIGG/BOL) när det byggblocket är realiserat. | Livsmedelsverkets projektgrupp | 2022-05-11 Tillägg: 2022-06-02 | Leverantörer
14 | Informationsutbyte | Interaktion 3 realiseras | Beslut fattat baserat på genomförda enskilda möten med leverantörer v 18 samt gemensamt leverantörsmöte 11 maj: Metod 3 - Spara uppgifter om en anläggning​ och dess verksamhet: Metoden realiseras. Verksamheten och riskklassningen fungerar att skicka in. Bättre med färre metoder, bra för att kunna återanvända. Tillägg: Beslut fattat baserat på genomförda enskilda möten med leverantörer v 20: 1. Postningen av uppgifter görs i ett (1) anrop. 2. Hanteringen förslås vara synkron i första hand med kvittens i e-tjänsteplattformen. OM inte anrop fungerar övergår interaktionen till en asynkron hantering med fortsatt kvittens i e-tjänsteplattformen. 3. Diarienummer eller annat ID returneras från verksamhetssystemet när det svarar. 4. Felhantering är kvar att specificera om e-tjänst eller verksamhetssystemet inte svarar. | Livsmedelsverkets projektgrupp | 2022-05-11 Tillägg: 2022-06-02 | Leverantörer
15 | Informationsutbyte | Interaktion 2- övriga uppgifter | Beslut fattat baserat på genomförda enskilda möten med leverantörer v 20: Efaktura uppgifter ingår inte i version 1 av tjänsten (Tjänst för omklassning januari 2023) | Livsmedelsverkets projektgrupp | 2022-05-23 | Leverantörer | Beslutet flyttat till tillägget under beslutspunkt #13
16 | Informationsutbyte | Teknikval | Beslut fattat baserat på genomförda enskilda möten med leverantörer v 20: Samtliga metoder: Vi bygger på DIGGs API-playbook och den nationella REST-API-profilen. | Livsmedelsverkets projektgrupp | 2022-06-02 | Leverantörer
17 | Begrepp | Verksamhet | Beslut att behålla namnet på klassen Verksamhet utifrån att begreppet redan används i all dokiumentation om riskklassning. Förslaget att byta namnet Livsmedelsverksamhet görs inte. | Livsmedelsverkets projektgrupp | 2022-06-01 | Leverantörer | Beslut #18 gäller.
18 | Begrepp | Anläggning och livsmedelsverksamhet | Beslut fattat baserat utifrån granskning synpunkter på APIdokumentationen, informerat i möte 21/6: Begreppet i informationsmodellen: 1. Ändrat från Verksamhet till Livsmedelsverksamhet eftersom det är den domänspecifika delen för livsmedelskontroll. 2. Eftersom attributen på livsmedelsanläggning är så pass generella har vi bytt tillbaka till att kalla det Anläggning. Det gäller troligen även andra typer av anläggningar, att de har ett id, ett namn samt ev. en fastighetsbeteckning eller om den är mobil.​ Tekniska specen kommer uppdateras enligt samma princip. | Livsmedelsverkets projektgrupp | 2022-06-21 | Leverantörer
19 | Informationsobjekt | Ärende | Beslut fattat baserat utifrån granskning synpunkter på APIdokumentationen, informerat i möte 21/6: Lagt till informationsobjektet Handling där bifogade dokument/filer hanteras. Det liknar mer hur ärenden, handlingar och bilagor beskrivs av diariesystem generellt och av Skatteverket. | Livsmedelsverkets projektgrupp | 2022-06-21 | Leverantörer
20 | API-dokumentation | Organisationsnummer | Beslut fattat baserat utifrån granskning synpunkter på APIdokumentationen, informerat i möte 21/6: - Antal tecken för organisationsnummer ändrat till 12 tecken för att det ska vara enhetligt med personnummer. 16 används som prefix på organisationsnummer.​ | Livsmedelsverkets projektgrupp | 2022-06-21 | Leverantörer
21 | API-dokumentation | Multipliciteten | Beslut fattat baserat utifrån granskning synpunkter på APIdokumentationen, informerat i möte 21/6: - Multipliciteten är ändrad till 0:1 på flera attribut där det kan saknas information. T.ex. faktureringsadress och namn på personer. | Livsmedelsverkets projektgrupp | 2022-06-21 | Leverantörer
22 | Risklassning kodverk | Ändringsförslag Införa ID för Omfattning i Kodverket | Inkommet ändringsförslag avstämt med berörda leverantörer. Samtliga parter godkänner och ändringsförslaget godkänns och uppdateras i berörd dokumententation | Livsmedelsverkets projektgrupp tillsammans med berörda leverantörer | 2022-09-15 | Leverantörer | Ä#1
23 | e-tjänsten | Ändringsförslag Certifiering ja/nej istället för namn. | Inkommet ändringsförslag avstämt med berörda leverantörer. Samtliga parter godkänner och ändringsförslaget godkänns och uppdateras i berörd dokumententation | Livsmedelsverkets projektgrupp tillsammans med berörda leverantörer | 2022-09-15 | Leverantörer | Ä#2
24 | Riskklassningsmodell | Beräkningstabellerna i riskklassningsmodellen beslutade | Fastställande av beräkningstabeller i riskklassningsmodellen. Beslutet innebär förändring av storleksdefinitionerna för Sista led, poänggränserna för tabellerna i Sista led, Ändrad kontrollfrekvens för en av riskklasserna i Siste led. Beslutet omfattar INTE beräkningstabeller för FCM (kontaktmaterialverksamheter) dessa är fortfarande preliminära. | Livsmedelsverkets ledningsgrupp | 2022-09-26 | Beslutet innebär att kodverket uppdateras till version 1.3
25 | e-tjänsten | Ändringsförslag rubriker ordningsföljd kodverk riskklassning | Rubriker ordningsföljd på olika svarsalternativ uppdaterade (finjusterade) utifrån feedback användartester | Livsmedelsverkets projektgrupp | 2022-11-21 | E-tjänsteleverantörer och utvecklare av e-tjänst | Ä#4
26 | Hämta och Inskick API | Kontaktpersoner | Inkomment ändringsförslag från leverantör: 1. Lägga till attributet ID på Kontaktpersonens Postadress och Fakturaadress 2. Hantera att en kontaktperson kan ha antingen epost eller telefon (inte alltid bägge) Beslut: Ändringsförslag tas EJ med i specar för omklassningstjänsten. Tas med till nyregistrerings och ändringstjänsten. | Livsmedelsverkets projektgrupp | 2022-11-16 | Leverantörer
27 | e-tjänsten | Icke integrerad tjänst | Dokumentation av specifikation för icke integrerad etjänst. | Livsmedelsverkets projektgrupp | 2022-12-14 | E-tjänsteleverantörer och utvecklare av e-tjänst | Ä#5
28 | e-tjänsten | Ändringsförslag formuleringar gränssnittspec | Finjustering av formuleringar utifrån ytterligare avstämningsmöte med Bolagsverket | Livsmedelsverkets projektgrupp | 2022-12-14 | E-tjänsteleverantörer och utvecklare av e-tjänst | Ä#6
29 | e-tjänsten | Ändringsförslag namn och exempel kolumn kodverk | Finjustering av namn på aktiviteter och inriktningar i riskklassningsmodellen utifrån användartester. Flyttat ut exempel i egen kolumn så kan hanteras utifrån varje plattforms förmåga att visa hjälptexter. | Livsmedelsverkets projektgrupp | 2022-12-15 | E-tjänsteleverantörer och utvecklare av e-tjänst | Ä#7
30 | e-tjänsten | Namn på e-tjänsten | Beslutat namn på tjänsten: Omklassningstjänst (Första versionen, 2023)​ - Namn på e-tjänsten: Livsmedelsverksamhet - lämna uppgifter för omklassning enligt ny riskklassningsmodell​ - (Kortform vid behov) Namn på e-tjänst: "Livsmedelsverksamhet – Omklassa verksamhet"​ - Namn på tjänsten (att använda i löptext/ i texter om tjänsten): Omklassningstjänst ​ Nyregistrerings- och ändringstjänst (Q4 2023 & framåt) ​ - Namn på e-tjänsten: Livsmedelsverksamhet - Anmälan för registrering eller ändring ​ - (Kortform vid behov) Namn på e-tjänst: "Livsmedelsverksamhet - Anmäl / ändra verksamhet" ​ - Namn på tjänsten (att använda i löptext/ i texter om tjänsten): Anmälan- och ändringstjänst ​ | Livsmedelsverkets arbetsgrupp förankrat med referensgruppskommuner | 2022-12-21 | Kommuner
31 | e-tjänsten | Klustrad tjänst | Beslut fattat: En klustrad tjänst med flera spår (ärenden). Baserat på starka argument för att klustra ihop tjänsten: - Argument, fördelar överväger samt att det går att djuplänka till det spår som är aktuellt.​ Det lämnas valfritt; vill kommunen inte ha tjänsten klustrad får man dela upp den. Kommunikation tas fram vad man behöver göra om man gör avsteg, delar upp tjänsten.​ Beslut gäller fram till dess att vi får något som motstrider. Möjlighet att ompröva beslut. | Livsmedelsverkets arbetsgrupp (arbetsgruppsmöte 21/12) | 2022-12-21 | E-tjänsteleverantörer och utvecklare av e-tjänst
32 | API-dokumentation | Strukturerad data | Utökning i ändrings- och nyregistreringstjänst kompletteras i API dokumentationen.​ Beslut fattat att vi arbetar enligt principen: Allt som samlas in strukturerat lämnas också strukturerat och så är det upp till leverantörerna om ni vill presentera det i medföljande PDF eller i verksamhetssystemets gränssnitt​. Samtliga ändringar / tillägg kommer att diskuteras gemensamt i leverantörsmöten. | Förslag förankrat i enskilda leverantörsmöten. Beslut fattat av Livsmedelsverkets projektgrupp (leverantörsmöte 21/12) | 2022-12-21 | Leverantörer
33 | e-tjänsten (alla flöden) | Servicenamn | Beslut fattat: Namn på tjänsten hos Bolagsverket: LivsmedelForratt | Livsmedelsverkets projektgrupp | 2023-01-10 | E-tjänsteleverantörer och utvecklare av e-tjänst
34 | Registrering | Vägvalsfråga 1: Företagsmatchning | Beslut fattat: - Vi inkluderar ombudstjänsten i scope. Övriga delar av Sammansatta bastjänsten som vi använder i omklassning ska vi fortsätta använda. ​ Tilläggsbeslut 25/1: För eventuellt uppdaterade uppgifter behövs ett attribut på Ärende, skickas med som information​ Ett nytt attribut (uppgiftskälla) läggs in på ärende med nedan värdeförråd i yaml-fil:​ - Hämtat från SSBTGU som funktionär​ - Hämtat från SSBTGU som ej funktionär​ - Manuellt inmatat av användare | Förslag till beslut framtaget av arbetsgruppen, förankrat med referensgruppen 16/11 Förankrat beslut med leverantörer 25/1. | 2023-01-13 Tilläggsbeslut 2023-01-25
35 | Nyregistrering | Vägvalsfråga 2: Anläggningsmatchning | Beslut fattat: - Vi inkluderar anläggningsidentifiering genom att användaren anger i formulär vilken anläggning som en nyregistrering har koppling till eller ersätter. ​ - Inga tekniska kopplingar mot registren i kommunernas system. Förankrat beslut 25/1: Enligt förslag ovan. Attribut "tidigare anläggning" på klassen Plats med fritext. Inga uppslag. | Förslag till beslut framtaget av arbetsgruppen, förankrat med referensgruppen 16/11. Förankrat beslut med leverantörer 25/1. | 2023-01-13 Tilläggsbeslut 2023-01-25
36 | Nyregistrering | Vägvalsfråga 3: Omfattning för riskklassningsuppgifter | Beslut fattat: - Vi vet inte ännu hur svårt det blir att ta till sig för användare. Vi börjar med att inkludera HELA modellen i våra prototyper och stämmer av dessa med användare i testning för att se nivå och kolla formuleringar. | Förslag till beslut framtaget av arbetsgruppen, förankrat med referensgruppen 16/11 | 2023-01-13
37 | Registrering | Vägvalsfråga 4: Automatisk registrering | Beslut fattat: -Vi registrerar inte automatiskt fullt ut utan verksamheten i kommunerna får granska informationen kring en ny anläggning innan den registreras formellt. Informationen som kommer från e-tjänsten ska hanteras strukturerat och maskinellt utan att handläggare hanteras. Scenario A. Det betyder att vi INTE ställer några krav på leverantörernas inkorgshantering av ärenden och anläggningsuppgifter. | Förslag till beslut framtaget av arbetsgruppen, förankrat med referensgruppen 16/11 | 2023-01-13
38 | Registrering | Vägval 5​ Hantering av ställen som saknar adresser | Beslut fattat: - Vid teknisk möjlighet används karta tillsammans med förklarande text som komplement ​ - Läggs till i PDF, dvs handläggs manuellt som en anteckning ​ Beslut 25/1: Fritextfält plus Frivilligt att använda koordinatsystem. Attribut uppdateras till "platsbeskrivning", koordinater och koordinatsystem. | Förslag till beslut framtaget av arbetsgruppen, förankrat med referensgruppen 14/12 Förankrat beslut med leverantörer 25/1. | 2023-01-13 Tilläggsbeslut 2023-01-25 | kommuner och leverantörer
39 | Registrering | Vägval 6:​ Hantering av enskilda firmor | Beslut fattat: - Vi låter de 30 % som kan synas att synas​ - Vi lägger till en beskrivande text varför man inte får upp sin enskilda firma i de fall där detta inte går.​ Nästa steg: Testa med användare så att det är begripligt. | Förslag till beslut framtaget av arbetsgruppen, förankrat med referensgruppen 14/12 | 2023-01-13 | kommuner
40 | Registrering | Vägval 7: Hantering av verksamheter som inte ska använda tjänsten | Beslut fattat: - Vi beskriver i informationstext när tjänsten ska användas och inte.​ - Information inkluderas i den generiska webbtexten som projektet tar fram till kommunernas webbsidor. ("Är du osäker kontakta..." /"Hör av dig för att diskutera...") | Förslag till beslut framtaget av arbetsgruppen, förankrat med referensgruppen 14/12 | 2023-01-13 | kommuner
41 | Registrering | Vägval 8: Hantering av UF-företag och tillfälliga verksamheter | Beslut fattat: - Vi beskriver i informationstext när tjänsten ska användas och inte.​ - UF-företag får fylla i tjänsten manuellt eftersom de inte har ett sökbart organisationsnummer i SSBTGU.​ - Information inkluderas i den generiska webbtexten som projektet tar fram till kommunernas webbsidor. ("Är du osäker kontakta..." /"Hör av dig för att diskutera...") | Förslag till beslut framtaget av arbetsgruppen, förankrat med referensgruppen 14/12 | 2023-01-13 | kommuner
42 | Registrering | Telefonnummer och e-postadress i separata listor | Beslut fattat Delat på telefonnummer och e-postadress i separata listor (arrays).​ 25/1: Förankrat med leverantörer | Förankrat beslut med leverantörer 25/1. | 2023-01-25 | Leverantörer
43 | Registrering | Attribut för om det är tillsvidare, säsong eller tidsbegränsad verksamhet | Beslut fattat: Fritextfält läggs till för att beskriva säsongsverksamhet (oregelbundna öppettider). 25/1: Förankrat med leverantörer Exakt namn på attribut: Öppetider beslutat av projektgrupp 23/2. | Förankrat beslut med leverantörer 25/1. | 2023-01-25 | Leverantörer
44 | Registrering | Metoder | Beslut fattat: Använder en POST-metod istället för GET när det gäller organisations-/personnummer. Detta ur säkerhetssynpunkt för att inte exponera personnummer i anropen.​ 25/1: Förankrat med leverantörer. Beslutad enligt förslag pga säkerhetsaspekter | Förankrat beslut med leverantörer 25/1. | 2023-01-25 | Leverantörer
45 | Registrering | Metoder | Ser över stora PUT metoden för inskick, bl.a. fältlängder och obligatoriska uppgifter.​ Beslut fattat Kompletteringar tas in inte i detta skede i projektet pga tidskäl. Obligatoriska uppgifter per transaktionstyp utredas vidare (under februari). 25/1: Förankrat med leverantörer. | Förankrat beslut med leverantörer 25/1. | 2023-01-25 | Leverantörer
46 | Ändring | Vägval 9 Skicka in alla riskklassningsuppgifter eller endast ändrade uppgifter | Beslut fattat: Utifrån arbetsgruppems bedömning att behovet är litet, skickas alla riskklassningsuppgifter in (hela uppsättningen av uppgifter in) dvs bruttouppgifter. FörRätt styr ej över hur leverantörer bygger sina mottagningsgränssnitt för att eventuellt visa förändringar enligt hur de vill förenkla för handläggare. | Förankrat beslut med arbetsgruppen 1/2 - informerat leverantörsmöte 15/2. | 2023-01-25 | Leverantörer och kommuner
47 | Ändring | Vägval 10​ Hoppa över riskklassningsuppgifter i ändringsflöde​ | Beslut fattat: Det ska vara möjligt att hoppa över att fylla i riskklassningsuppgifter. | Förankrat beslut med arbetsgruppen 1/2 - informerat leverantörsmöte 15/2. | 2023-01-25 | e-tjänsteplattsbyggare
48 | Ändring | Vägval 11 Uppgifter i ändringsflöde | Beslut fattat: Allt som går att ändra i omklassningstjänsten, ska kunna ändras i ändringstjänsten. Inga tillägg görs i ändringstjänsten jämfört med omklassningstjänsten. Det ska inte gå ändra besöksadress (årecis som i omklassning) eftersom det då är registreringsflödet. | Förankrat beslut med arbetsgruppen 1/2 - informerat leverantörsmöte 15/2. | 2023-02-01 | Leverantörer
49 | Ändring | Vägval 12​ Underlätta ändringar i riskklassningen i ändringsflöde | Till följd av vägval 9 (hela uppsättningen riskklassningsuppgifter skickas in, bruttouppgifter), utgår vägval 12. (Vägval 12 handlade om att hitta ett sätt att lägga till och ta bort riskklassningsuppgifter utan att användaren behöver börja från början. ) | Förankrat beslut med arbetsgruppen 1/2 - informerat leverantörsmöte 15/2. | 2023-02-01 | na
50 | Avslut | Vägval 14: Avslutsflöde | Beslut fattat: Vem som helst får skicka in anmälan om avslut. Det är obligatoriskt i etjänsten att ange slutdatum i samband med anmäla om avslut. Inga avslutsorsaker behövs tas fram och fyllas i. Argumentation för beslut: - Det framgår vem som har fyllt i anmälan, dvs framgår om det är firmatecknare. - Riskklassningsbeslutet fattas av handläggare | Förankrat beslut med arbetsgruppen 1/2 - informerat leverantörsmöte 15/2. | 2023-02-01 | Leverantörer och kommuner
51 | Registrering/ Ändring/ Avslut | Obligatoriska uppgifter | Inget behov att specificera obligatoriska uppgifter vid inskick. Varje leverantör har sitt egen behov av meta-data, som inte behöver vara i den gemensamma modellen. | Förankrat med leverantörer 15/2 | 2023-02-15 | Leverantörer
52 | Registrering/ Ändring/ Avslut | Validering | Generellt att det är bättre för användarvänligheten att vissa saker valideras direkt i e-tjänsten, och sedan fångar verksamhetssystemet upp det som saknas. I API:et är det bäst att låta “allt passera” för inte införa ytterligare ett ställe att fastna på, dvs ett dumt API som skickar vidare information. | Förankrat med leverantörer 15/2 | 2023-02-15 | Leverantörer
53 | Registrering/ Ändring/ Avslut | Transaktionstyper | Behövs det skickas med en typkod för registrering, ändring och avslut samt för livsmedel eller läses det ut det på annat sätt? Generellt OK att transaktionstyperna fungerar och att det är valfritt att skicka med. | Förankrat med leverantörer 15/2 | 2023-02-15 | Leverantörer
54 | Registrering/ Ändring/ Avslut | API metoder | Överenskommet samtliga metoder beskrivna i API dokument 1.0 | Digital handuppräckning 4/4 via epost | 2023-04-04 | Leverantörer

## FAQ utvecklingsdokumentation
Projekt: FörRätt - FAQ - utvecklingsdokumentation och specifikationer
[7 empty] | Version se filnamn |  | Skapad: 2022-09-14 Senast uppdaterad: 2023-02-10
Uppdaterad av: se respektive rad
#ID | Tjänst | Utvecklings- dokumentation | Område/fråga | Inkommet datum | Fråga inkommet från | Fråga | Svar | Ansvarig | Förtydligande uppdateras i utvecklingsdokumentation | Utvecklingsdok. uppdaterad datum | Uppdaterad utvecklingsdok. distribuerad /datum | Stängd /datum
1 | Omklassning | Risklassningen kodverk | GruppID | 2022-09-05 | Leverantör | GruppID, vad menas med det, gäller det enbart för e-tjänsten? | Ja det är en gränssnittsgruppering. Förtydligas i kodverket. | PF | Kodverk v1.2 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022-09-16
2 | Omklassning | Risklassningen kodverk | Aktivitetet FCM | 2022-09-08 | Leverantör | Den borttagna aktiviteten inom FCM, har den trillat bort eller är den borttagen medvetet? | Aktiviteten ”Inköp av kontaktmaterial från länder inom EU” är borttagen från tidigare led, sista led och för kontaktmaterialverksamheter (vilket nämns i versionshistoriken). | ENP | Kodverk v1.2 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022-09-16
3 | Omklassning | Risklassningen kodverk | Verksamhetstyper | 2022-09-08 | Leverantör | Den ändrade sorteringen för verksamhetstyper, är det den nya som gäller, eller den gamla? | Verksamhetstyper inget som vi i dagsläget ser något behov att sortera. Men självklart ska det inte finnas två parallella sorteringsserier, och därmed är det den nya sorteringen som gäller. | ENP | Kodverk v1.2 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022-09-16
4 | Omklassning | Risklassningen kodverk | Produktgrupper FCM | 2022-09-08 | Leverantör | Produktgrupperna för FCM, listan saknas nu helt i specen, men vi önskar kompletta uppgifter även för dessa. Vi vet att FCM inte ska omklassas nu, eftersom de inte omfattats av regelverket hittills, men den huvudsakliga inriktningen och övriga delar finns med. Eftersom de finns med i grundmodellen vill vi ha hela modellen, så att vi slipper pilla på det igen när det är dags. Antar även att de kommer att kunna nyregistreras under nästa år, och därmed behöver kunna läggas in. Därför vill vi ha även dem, kompletta med ID:n, redan från start. | Dem har vi missat, de kommer i en uppdaterad version. | ENP | Kodverk v1.2 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022-09-16
5 | Omklassning | API-dokumentation | API-specifikation | 2022-09-09 | Leverantör | Vi har provat att göra anrop enligt till api:et enligt Livsmedelsverkets spec, och det kraschade direkt. Det är specificerat ett anrop /api/v1/anlaggningar/{anlaggningsid}, där anlaggningsid är en godtycklig sträng som ska returnera en anläggning. Sen finns det ett anrop /api/v1/anlaggningar/{organisationsnummer}, där organisationsnummer är tolv siffror vilket ska returnera en lista av anläggningar. Skickar man in t.ex. 121212121212 får man ett fel för servern kan inte veta vilket av anropen det gäller. AktivitetEnum innehåller dubbletter (TLUA009 och TLUA011 förekommer två gånger). Sen står det i början av filen: servers: - url: https://<url till api>/v1 Det gör att de genererade adresserna får ett extra v1, t.ex. /v1/api/v1/anlaggningar/{anlaggningsid}. | Det ni skriver om att {organisationsnummer} och {anlaggningsid} använder samma anrop har korrigerats i en senare version som inte hunnit distribueras ännu. Lösningen som vi föreslår är att det blir två olika anrop /v1/anlaggningar/{organisationsnummer} respektive /v1/anlaggning/{anlaggningsid}. Dubbletter av enums är rättat i senaste versionen av yaml då vi också uppdaterat med de id/enums som är beslutade i kodverket. /v1 i url: https://<url till api>/v1 var fel och är nu ändrat till enbart url: https://<url till api> | PF | API dokumentat v1.1 Yaml v1.0.0 | 2022-09-16 2022-09-19 | 2022-09-16 2022-09-19 | 2022-09-16 2022-09-19
6 | Omklassning | Risklassning kodverk | Produktgrupper | 2022-09-09 | Leverantör | Produktgrupper aktiveras av vissa aktiviteter. 1. Behöver det finnas en spårbarhet mellan vilken aktivitet som avser vilken produktgrupp? 2. Vi kan inte se att vi kommer få in någon information om det från e-tjänsten, så frågan är om det är irrelevant även i verksamhetssystemet? | Nej, det finns inte något krav på att man ska se vilken aktivitet (eller vilka aktiviteter) som en produktgrupp avser. Det räcker att produktgruppen finns på anläggningen, och den ska bara finnas en gång även om man t.ex. både tillverkar och importerar livsmedel för känsliga konsumentgrupper. | ENP | Nej | Ej appblicerbart | Ej appblicerbart | 2022-09-22
7 | Omklassning |  | Kontaktperson | 2022-09-13 | Arbetsgruppen | Fråga hur fler än en kontaktperson ska hanteras i etjänsten. Hur kommer de att visualiseras och hur kommer de vara möjliga att redigera? | API-dokumentationen beskriver att 0 till flera kontaktpersoner ska kunna hämtas för en anläggning samt kunna skickas tillbaka. Gränssnittspecifikationen beskriver att noll till flera ska visas upp i gränssnittet. Varje etjänsteplattform har lite olika förutsättningar för att lista alla i en klump eller separata fält. De olika verksamhetssystemen har också olika förutsättningar att ta emot dessa uppgifter strukturerat, så minsta gemensamma är att de samlas i den sammanställda pdf som skickas in i metod 3 och så får handläggaren manuellt uppdatera denna information. | IS | Informationsspec 1.2 Användingsfall 1.2 Gränssnittsspec 1.2 | 2022-09-28 2022-09-29 | 2022-10-07 | 2022-10-07
8 | Omklassning |  | Anläggningsinformation | 2022-09-27 | Arbetsgruppen | Är det lämpligt att ge användaren möjlighet att ändra anläggningens besöksadress? Det finns risk att de missar informationstexten att detta inte avser flytt, och gör en ändringsanmälan här när det egentligen rör sig om en nyregistrering. | Vi kom fram till att vi tar bort den möjligheten. Detta uppdateras i användargränssnittet. Det bör inte vara något problem att det finns kvar i API-specen eftersom det är angivet att det kan vara "noll". | ENP | Gränssnittspec 1.2 | 2022-09-29 | 2022-10-07 | 2022-10-07
9 | Omklassning | Risklassning kodverk | ID | 2022-10-03 | Leverantör | Fel gällande ID uppdaterade. | Se versionshistorik i dokument Riskklassning kodverk | ENP | Risklassningen kodverk 1.4 | 2022-10-06 | 2022-10-07 | 2022-10-07
10 | Omklassning |  | inskickad pdf | 2022-10-14 | Projektgruppen | Vad ska alla olika fält heta i den inskickade pdf:en som läggs till handlingarna. behöver vi standard-namn på detta för att hålla isär de olika uppgifterna? | Pdf:en är tillräckligt specificerad som den är, behöver inte ändras i specar. En frivillig kolumn finns i infospec:en som leverantörer kan använda om de vill. | IS | Informationsspec 1.3 | 2022-10-14 | 2022-11-21 | 2022-11-21
11 | Omklassning | Användningsfall |  | 2022-10-20 | Leverantör | Användningsfall 2.10 Huvudkontor, ska poängen enligt användningsfallet bli 7 (version 1.2 av dokumentet), men vi får det till 11. Det ser ut som att användningsfallet inte tagit med poängen för produktgruppen. Inriktning: Huvudkontor Huvudaktiviteter: Inköp, 2p Styrning av distribution, 2p Underaktiviteter: Import, 2p Införsel av färdigförpackade livsmedel, 1p Produktgrupper: Kosttillskott, 4p När det gäller underaktiviteten Införsel av färdigförpackade livsmedel så har den i användningsfallet kod HKA002, men borde väl ha HKUA002? Och Import har benämnts HKUA001 i steg 18, men HKA001 i steg 19. Likaså i punkt 16 har Inköp benämnts med HKA001, men enligt kodverket är det HKHA001, och Styrning av distribution benämns HKA002 men borde (väl?) vara HKHA002? | Vi har kontrollräknat igen och det är korrekt. Använningsfallet är korrigerat till 11 istället för 7 poäng. Korrigerat steg 16 HKA001 och HKA002 till HKHA001 och HKHA002. Korrigerat steg 18 underaktiviteter ska anges med HKUA002 inte HKA002. Korrigerat steg 19 underaktiviteter ska anges med HKUA001 och HKUA002 inte HKA. | BS | Användningsfall v 1.3 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | 2022-10-28
12 | Omklassning |  | Kontaktpersoner | 2022-11-17 | Leverantör | Lägg till attributet ID på Kontaktpersonens Postadress och Fakturaadresss Det kan vara en icke tvingade informationsmängd som vi kan skicka med när det finns befintliga kontaktuppgifter. Skickas det inte något id till e-tjänsten och/eller om det inte skicka tillbaka något id till verksamhetssystemet så tolkas det som nya kontaktuppgifter. Hantera att en kontaktperson kan ha antingen epost eller telefon (inte alltid bägge) Ändra så att det inte finns någon minlängd för telefonnummer och epostadress. Kontaktuppgift: description: Telefonnummer och/eller e-postadress type: object properties: telefonnummer: minLength: 0 maxLength: 15 type: string example: "0701234567" epostadress: minLength: 0 maxLength: 50 type: string format: email example: "jenny.svensson@foretaget.com" | Vi har nu gått igenom ändringsförslaget runt kontaktpersoner som EDP lyfte på mötet. Då det redan finns avsteg för kontaktpersoner av andra leverantörer, och vi vill inte ändra i specifikationerna, föreslår vi att vi lägger in dessa ändringar i vår ändringslogg och vi tar med oss dessa till omklassning/ändringstjänsten istället. Vi noterar i avstegsloggen EDPs förslag. Det är två mycket bra förslag, men som sagt vi vill inte ändra i officiella specar just nu. Om någon leverantör tycker vi ska hantera detta annorlunda, meddela oss snarast. | IS | Tas med till nyregistrerings och ändringstjänsten | Tas med till nyregistrerings och ändringstjänsten | Tas med till nyregistrerings och ändringstjänsten | 2022-11-16
13 | Omklassning Registrering | API-dokumentation | Olika poster telefonnummer (vägval 15) | 2023-02-01 | Leverantör | Enligt API-dokumentationen ligger alla telefonnummer i samma fält​ Ett verksamhetssystem skickar ut fast och mobilnummer som separarata fält som visas gemensam (tillsammans) i e-tjänsteplattformen. Utreda: Finns behov att särskilja dessa? | Leverantören har löst detta direkt i verksamhetssystemet. Behöver ej tas hand om i specar för FörRätt​ Arbetsgruppen har bedömt att detta inte är något behov.​ Frågan stängs. | IS | - | - | - | 2023-02-09
14 | Registrering | API-dokumentation | Engelska | 2023-02-07 | Arbetsgruppen | API dokumentationen för omklassning är på svenska. Önskemål om att ha den på engelska har lyfts. (Norrköping har på engelska, Sundsvall har på engelska, Göteborg vill också ha engelska.) | Översättning kommer inte att göras av den kommande versionen av API-dokumentationen, LIvsmedelsverket har som policy med svenska på dokumentation. | IS | - | - | - | 2023-02-09
Note on K15: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Nordvik Premfors Emma SV_KL Planen är att distribuera all utvecklingsdokumentation som är uppdaterad v.1.2 samt kodverket 1.4, imorgon fredag 7/10 eller senast måndag 10/10. Jag gjorde en rad för lars korrläsning som rättas upp, du kan justera texten om du tycker, men vi kan hålla det kort, för du kommer ju beskriva i versionshistoriken vad som ändras. Hinner du uppdatera kodverket under dagen eller morgondagen? Som jag uppfattade i morse (jag och Ingela gick igenom status på alla dokument efter att du hade lämnat), så är det endast kodverket som är kvar att uppdatera. Du får meddela om det är något ytterligare som ska uppdateras innan jag distribuera. Pinga mig när du är klar, tack Reply: @Eskilsson Linda SV_KL Nu har jag uppdaterat kodverket med en ny rad i versionshistoriken - då blev ju det i 1.4 hoppas det blev rätt! Inga ändringar i själva datan alltså, bara en rättning av versionshistoriken. Reply: Perfekt tack! Ja det blev rätt i v 1.4. Bra upprättad text i denna fil också i F-kolumnen. Då distribuerar jag allt nu.
Note on M20: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 [Tasks] There is a task anchored to this comment that cannot be viewed in your client. Comment: @Strandh Ingela SUS_DI att granska

## Ändringslogg
Projekt: FörRätt - Ändringslogg / ändringsförslag på utvecklingsdokumentation och specifikationer
[5 empty] | Version se filnamn | Skapad: 2023-09-22 Senast uppdaterad: 2023-10-31
Uppdaterad av: LE / IS /ENP
#ID | Område | Inkommet datum | Ändringsförslag inkommet från | Beskrivning | Avstämning | Nästa steg, förslag | Förslag på formulering | Beslut fattat / datum | Att uppdatera | Uppdaterat klart | Distribuerad
Ä#1 | Risklassning kodverk | 2022-08-26 | Leverantör | Införa ID för Omfattning i Kodverket | EDP: OK Prosona: OK Solarplexus: OK Nordic Peak: OK Sokigo: OK | 1. Uppdatera dokumentation. 2. Kommunicera beslutat ändringsförslag: ID införs för omfattning i kodverket. |  | JA / 14sep2022 | API dokumentationen, v1.1 Riskklassning kodverk, v1.1 | API dokumentationen - klar Riskklassning kodverk - klar | 2022-09-15
Ä#2 | e-tjänsten | 2022-08-17 | E-tjänsteutvecklare/ kommuner | Certifiering ja/nej istället för namn. (gäller enbart i e-tjänsten, myndighetsrapportering kräver fortfarande namn) | EDP: OK Prosona: OK Solarplexus: OK Nordic Peak: OK Sokigo: OK | 1. Uppdatera dokumentation. 2. Kommunicera beslutat ändringsförslag: Certifiering ja/nej istället för namn |  | JA / 14sep2022 | API dokumentationen, v1.1 Användningsfall, v1.1 Gränssnittspecen, v1.1 | API dokumentationen - klar Användningsfall - klar Gränssnittspecen - klar | 2022-09-15
Ä#3 | e-tjänsten | 2022-09-05 | Arbetsgruppsmöte | Hantering säkerhetsprövning i anläggnings-sökningen. Förslag ej klart. Problembild: GDPR, det måste säkras att man bara tar ut egna uppgifter och inte uppgifter på någon annan. | Under utredning inom projektgruppen
Ä#4 | e-tjänsten | 2022-11-09 | Feedback från användartester i OpenE prototypen nov 2022 | Finjustering av namn på Rubriker och ordningsföljd på olika svarsalternativ utifrån användartester |  | 1. Uppdatera kodverk riskklassning 2. Informera samtliga etjänsteplattformsleverantörer |  | 2022-11-21 | Kodverk Riskklassning 1.5 | Kodverk Riskklassning -klar | 2022-11-21
Ä#5 | e-tjänsten | 2022-11-15 | Kommuner | Specifikation för icke integrerad etjänst | OpenE- OK Abou - OK Minutmiljö - OK | 1. Uppdatera gränssnittspecifikation 2. Informera samtliga etjänsteplattformsleverantörer |  | 2022-12-14 | Gränssnittspecifikation 1.3 | Gränssnittspecifikation - klar | 2022-12-15
Ä#6 | e-tjänsten | 2022-11-15 | Bolagsverket | Finjustering av formuleringar utifrån ytterligare avstämningsmöte med Bolagsverket | Avstämt med Bolagsverket. | 1. Uppdatera gränssnittspecifikation 2. Informera samtliga etjänsteplattformsleverantörer |  | 2022-12-14 | Gränssnittspecifikation 1.3 | Gränssnittspecifikation - klar | 2022-12-15
Ä#7 | e-tjänsten | 2022-12-02 | Användartester | Finjustering av namn på aktiviteter och inriktningar i riskklassningsmodellen utifrån användartester. Flyttat ut exempel i egen kolumn så kan hanteras utifrån varje plattforms förmåga att visa hjälptexter. Även vissa finjusteringar i formuleringar i gränssnittspecifikationen. | Genomgång gemensamt leverarantörsmöte 21 dec | 1. Uppdatera kodverk riskklassning 2. Uppdatera gränssnittspecifikation 3. Informera samtliga etjänsteplattformsleverantörer |  | 2022-12-15 | Kodverk Riskklassning 1.6 Gränssnittspecifikation 1.4 | Kodverk - klar Gränssnittspecifikation - klar | 2022-12-22
Ä#8 | Vägledning/ hjälptext allmän | 2023-03-08 | Arbetsgrupp (Björn) | Huvudsaklig inriktning - förklaring om hur man avgör "huvudsaklig" önskas |  |  | Verksamhet som framförallt serverar mat, säljer livsmedel eller transporterar livsmedel till privatpersoner eller andra slutkonsumenter. När verksamheten avsätter livsmedel både till slutkonsument och till andra livsmedelsanläggningar avgör vart största andelen går. Dock placeras detaljhandelsanläggning som är undantagen krav på godkännande alltid i denna inriktning oavsett andel som går direkt till slutkonsument. Exempel: Restaurang, café, butik, skolkök, kök i vårdboende, glassförsäljning, butik, torghandel, företag som hanterar matkassar eller hemkörning av mat.
Ä#9 | Vägledning/ hjälptext aktivitet | 2023-03-08 | Arbetsgrupp (Björn) | Färdigförpackade livsmedel från andra EU-länder - poängtera att det gäller svensk märkning (resp specialregler för produktgrupper) |  | Tveksamt om förklaring till vad som ska kontrolleras hör hemma i e-tjänsten. Avslås.
Ä#10 | Vägledning/ hjälptext aktivitet | 2023-03-08 | Arbetsgrupp (Björn) | Import och införsel - poängtera att det gäller vid köp direkt från leverantör i utlandet |  |  | Inköp av färdigförpackade livsmedel direkt från företag i andra EU-länder (som EU räknas i detta avseende även länder med EES-avtal). Varorna ska säljas vidare i sin förpackning. Exempel: Grossistverksamhet med kakor från Italien. Flera ändringar i samma stil för liknande aktiviteter och olika inriktningar.
Ä#11 | Vägledning/ hjälptext aktivitet | 2023-03-08 | Arbetsgrupp (Björn) | Märkning - avses även intern märkning? Kan det framgå tydligare vad som gäller, t.ex. mellan kök och matsal. Ev ändra namnet i e-tjänsten till "märka upp förpackningar". |  |  | Verksamheten märker förpackningar eller fyller färdigtryckta förpackningar med livsmedel. De märkta förpackningarna är avsedda att levereras ut från anläggningen. Intern märkning av behållare med livsmedel avses alltså inte. Exempel: Sätta etikett på förpackning, oavsett om det är ytteremballage eller konsumentförpackning.
Ä#12 | Vägledning/ hjälptext aktivitet | 2023-03-08 | Arbetsgrupp (Björn) | Muntlig livsmedelsinformation - är det bara allergiinformation eller även kompletterande info vid direktförsäljning av förpackade livsmedel. går det att förtydliga när det ska anges, nämna allergiinformation i exempelt |  |  | Lämna obligatorisk livsmedelsinformation muntligt i de fall motsvarande information inte finns skriftligt. Exempel: Allergiinformation till restaurangkunder, information om ingredienser vid manuell försäljning.
Ä#13 | Vägledning/ hjälptext aktivitet | 2023-03-08 | Arbetsgrupp (Björn) | Oförpackade färskvaror - tydligare förklaring önskas t.ex. vad som INTE är färskvaror (bröd, frukt, plockgodis) |  |  | Hantering av oförpackade livsmedel, som för sin hållbarhet kräver kylförvaring. Här ingår även uppvärmning av sådan mat. Denna aktivitet ska normalt inte anges om verksamheten har andra aktiviteter inom hantering och tillagning. Bröd, frukt, plockgodis och andra livsmedel som kan förvaras i rumstemperatur omfattas inte av denna aktivitet. Exempel: Servering av mat som levererats färdiglagad till verksamheten.
Ä#14 | Vägledning/ hjälptext allmän | 2023-03-08 | Arbetsgrupp (Björn) | Hur ofta ska en aktivitet förekomma för att anges, t.ex. nedkylning (se även Ä#25) |  |  | Ändring i steg 19 Ange vilka ytterligare aktiviteter som återkommande förekommer i verksamheten. ​Aktiviteter som bara förekommer några gånger per år ska inte anges. Vissa verksamheter har få aktiviteter, andra har många. För mer informations om aktiviteterna, se hjälptexten under frågetecknet.​
Ä#15 | Vägledning/ hjälptext aktivitet | 2023-03-08 | Arbetsgrupp (Björn) | Tillagning genom värmebehandling - förklaring som talar om att det är ett avdödande steg, en råvara som värmebehandlas inte t.ex. havregrynsgröt. |  | Riskklassningsgruppen vill inte göra den distinktionen då det går emot exempel som givits på kontrollwiki och svar på Livstecknet - Avslås.
Ä#16 | Vägledning/ hjälptext aktivitet | 2023-03-08 | Arbetsgrupp (Björn) | Mobil delverksamhet - ingår t.ex. vildmarksföretag och ur-och-skur-förskolor? |  |  | En del av verksamheten bedrivs återkommande utanför de lokaler som normalt används för livsmedelsverksamheten. Denna aktivitet anges även när det är den huvudsakliga verksamheten är mobil och livsmedelsverksamhet även bedrivs på en fast plats. Exempel: Butik som har försäljning på marknad, restaurang som deltar i events på andra platser, vildmarksföretag med utomhusmatlagning, foodtruck med lager och kök på fast adress.
Ä#17 | Vägledning/ hjälptext aktivitet | 2023-03-08 | Arbetsgrupp (Björn) | Tillverkning av kontaktmaterial - gäller det enbart vidareförsäljning eller även använding? | Avstämt med FCM-gruppen. Det gäller även användning. Nya och omformulerade texter tas fram, se även Ä#31
Ä#18 | Vägledning/ hjälptext aktivitet | 2023-03-08 | Arbetsgrupp (Björn) | Kompletterande grossistverksamhet i sista led - förtydliga att det gäller företag som aktivt vänder sig till företagskunder, inte för att ett företag handlar där. |  |  | Ändrat exempel Ex: Livsmedelsbutik som också vänder sig till restauranger och butiker Ändrad förklaring: Inköp av livsmedel och vidareförsäljning till andra livsmedelsföretag, som ett komplement till den försäljning/servering som sker till slutkunder. Exempel: Livsmedelsbutik som också marknadsför sina varor till restauranger och butiker, till exempel genom att erbjuda storpack eller fakturering.
Ä#19 | Vägledning/ hjälptext aktivitet | 2023-03-08 | Arbetsgrupp (Björn) | Distansförsäljning - var går gränsen? Ingår t.ex. telefonförsäljning? | Avstämt med "labelgruppen" och "e-handelsgruppen" på Livsmedelsverket den 12 sept samt med HK-gruppen 28 sept. |  | Livsmedel säljs via internet, app, telefon eller på annat sätt där kunden och säljaren inte möts direkt. Observera att försäljning via en hemsida eller app som drivs av ett annat livsmedelsföretag inte innebär att denna aktivitet ska anges för restaurangen eller butiken. Exempel: Webbshop, försäljningsautomat.
Ä#20 | Ställningstagande aktivitet | 2023-03-21 | Arbetsgrupp (Björn) | Mobil delverksamhet - kan aktiviteten användas även tvärt om, alltså när en huvudsakligen mobil anläggning har en fast lokal för lager, diskning o.dyl. (Om ja så måste e-tjänsten och vägledningen uppdateras). | Avstämt med RK-gruppen 4 sept. |  | Ändrad förklaring för aktiviteten se (Ä#16). Ändrat namnet på aktiviteten i e-tjänsten: "Både fast och mobil verksamhet"
Ä#21 | Vägledning/ hjälptext aktivitet | 2023-05-05 | Arbetsgrupp (Björn) | Annat vatten - Lyft fram dispens i förklaringen | Avstämt med dricksvattengruppen. |  | Vi ändrar det klarspråkade namnet så att det beviljade undantaget framgår redan där. Även beskrivningen uppdaterad. Se kodverket, sista led och tidigare led.
Ä#22 | Vägledning/ hjälptext aktivitet | 2023-05-05 | Arbetsgrupp (Björn) | Groddning - förtydliga att ärtskott inte är groddar |  |  | Odling av groddar för servering i den egna anläggningen. Groddar är frön som växer i vatten och där hela de groddade fröna äts. Ärtskott och smörgåskrasse som odlas på fast underlag och skotten klipps av innan de äts är alltså inte groddar. Exempel: Groddning av alfalfagroddar till sallader som serveras på plats.
Ä#23 | Vägledning/ hjälptext aktivitet | 2023-05-05 | Arbetsgrupp (Björn) | Tillagning utan värmebehandling - lägg sallad som första exempel |  |  | Uppdaterat exempel att visa tillsammans med namnet: Ex: Göra sallader, smörgåsar, bakelser eller sushi
Ä#25 | Vägledning/ hjälptext allmän | 2023-06-21 | Arbetsgrupp (Istvan) | Tydligare text om aktiviteterna, att man ska ange ALLA som är aktuella (se även Ä#14) |  |  | Ändring i steg 19 Ange alla ytterligare aktiviteter som återkommande förekommer i verksamheten. ​Aktiviteter som bara förekommer några gånger per år ska inte anges. Vissa verksamheter har få aktiviteter, andra har många. För mer informations om aktiviteterna, se hjälptexten under frågetecknet.​
Ä#26 | Namn i e-tjänst på inriktning | 2023-06-12 | Arbetsgrupp (Ingela) | "Livsmedel till privatperson" används även av företagare i tidigare led, de tolkar det som vem som är slutmottagaren av produkten |  | Vi kan ändra om vi kommer på bättre "namn", Förslag? |  | Vi gör ingen förändring nu.
Ä#27 | Aktivitet, ny | 2023-08-16 | Edit-projektet | Önskemål att lägga till aktiviteten Distansförsäljning även i tidigare led |  | Avvaktar nästa uppdatering som berör verksamhetssystemen
Ä#28 | Aktivitet, exempel | 2023-08-16 | Edit-projektet | Önskemål att lägga till nötkött från djur yngre än 12 månader som exempel på produktgruppen Livsmedel som omfattas av handelsnormer |  | Det är långt och berör få företagare i landet, avslås?
Ä#29 | Teknisk funktion | 2023-08-21 | Castor/Per N | Önskemål om att ha certifikaten som valbara och valet bifogas med anmälan |  |  |  | Långisktigt eftersom det krävs tekniska förändringar i verksamhetssystem och API.
Ä#30 | Aktivitet, exempel | 2023-09-11 | Livsmedelsverket/KBS | Önskemål om att ha med Kaffe som exempel på tillverkning av livsmedel med låg hygienisk risk i tidigare led |  |  | Uppdaterat exempel att visa tillsammans med namnet Ex: Kryddor, konfektyrer, kafferosteri
Ä#31 | Namn i e-tjänsten på aktivitet | 2023-08-31 | Livsmedelsverket/FCM | Info från FCM-gruppen att inköp av kontaktmaterial från EES-länder SKA anses som import, både namnet i e-tjänsten och hjälptexter måste därför uppdateras | Omformuleringar av kontaktmaterialaktiviteter samt nya klarspråksnamn och förklaringar för den nya huvudsakliga inriktningen framtagna av FCM-gruppen 10 okt. |  | Se kodverket.
Ä#32 |  | 2023-10-04 | Sokigo/Nacka | Önskar "Restaurang, Butik, Skola, Förskola, Vårdboende" I det första exemplet på tidigare led, önskar också Förskolor som exempel i hjälptexten. |  |  | I stort sett i enlighet med förslag, uppdaterat i kodverket
Ä#33 |  | 2023-10-09 | Bolagsverket | Föreslår en uppdelning av frågan om att hämta uppgifter om företaget eller fylla i själv i två steg. |  | Vi avvaktar till nästa "stora cykel" eftersom ombudstjänsten ändå inte är på plats i nästan några kommuner.
Ä#34
Ä#35
Ä#36
Ä#37
Ä#38
Ä#39
Ä#40
Ä#41
Ä#42
Ä#43
Ä#44
Ä#45
Ä#46

## Avsteg från spec
Projekt: FörRätt - Avsteg från specifikation
[5 empty] | Version se filnamn | Skapad: 2022-10-20 Senast uppdaterad: 2022-11-16
Uppdaterad av: LE / IS
#ID | Område/dokumentation | Avsteg från specifikation | Verksamhetssystem | Påverkan? | Beskrivning/Kommentar
1 | Hämta och Inskick API | Anänder SOAP istället för REST | Sokigo Ecos | Dokumentation av aktuellt API behövs distribueras till etjänsteplattsformleverantörer vid förfrågan
2 | Inskick-API | Mera metadata för inskick till Vision samt Inkorgs-REST | EDP Vision | Dokumentation av aktuellt API behövs distribueras till etjänsteplattsformleverantörer vid förfrågan
3 | Inskick-API | Mera metadata för inskick till Ecos | Sokigo Ecos | Dokumentation av aktuellt API behövs distribueras till etjänsteplattsformleverantörer vid förfrågan
4 | Inskick-API | Mera metadata för inskick till Lex | Solarplexus Lex | Dokumentation av aktuellt API behövs distribueras till etjänsteplattsformleverantörer vid förfrågan
5 | Hämta-API | En metod istället för två | Sokigo Ecos | Dokumentation av aktuellt API behövs distribueras till etjänsteplattsformleverantörer vid förfrågan
6 | Hämta-API | Kontaktpersoner kommer inte läsas upp från verksamhetsystem överhuvudtaget | Sokigo Ecos | Dokumentation av aktuellt API behövs distribueras till etjänsteplattsformleverantörer vid förfrågan
7 | Inskick-API | Certifiering är inte boolean utan värde från lista som finns i Ecos | Sokigo Ecos | Dokumentation av aktuellt API behövs distribueras till etjänsteplattsformleverantörer vid förfrågan
8 | Hämta och Inskick API | Attributet ID tillagt på Kontaktpersonens Postadress och Fakturaadresss | EDP Vision | Dokumentation av aktuellt API behövs distribueras till etjänsteplattsformleverantörer vid förfrågan | Tas med till nyregistrerings och ändringstjänsten
9 | Hämta och Inskick API | Hantera att en kontaktperson kan ha antingen epost eller telefon (inte alltid bägge) | EDP Vision | Dokumentation av aktuellt API behövs distribueras till etjänsteplattsformleverantörer vid förfrågan | Tas med till nyregistrerings och ändringstjänsten