## Information
Information
Detta dokument är en bilaga till ett utbildningsmaterial om riskanalys publicerat av Livsmedelsverket. Dokumentet innehåller exempel på hur dokumentation från en riskanalys kan se ut, med fiktiva bedömningar av sannolikhet och konsekvens för ett antal olika hot. Hoten och bedömningarna som beskrivs behöver inte återspegla verkligheten utan ska illustrera hur dokumentation från en riskanalys kan se ut.
Utbildningsmaterialet från Livsmedelsverket finns tillgängligt på www.livsmedelsverket.se/nis

## Exempel på Riskanalys
Riskanalys | [7 empty] | Åtgärdsplan
ID | Hottitel | Hotbeskrivning | Existerande säkerhetstågärder och andra faktorer som påverkar | Konsekvens | Sannolikhet | Sammanvägd bedömning | Datum för aktuell riskbedömning | Riskhantering | Ansvarig för beslut med datum för beslut | Planerad åtgärd | Planerat datum för färdigställande | Riskägare | Åtgärdsägare | Status
R-01 | Ransomware | Extern konsult ansluter egen dator i produktionsmiljö. Datorn är smittad med malware. Infekterar SCADA-miljön. Samtliga komponenter i miljön måste sättas upp igen från grunden. | - Eget nätverkssegment för SCADA, påverkar sannolikhet för spridning - Backup av SCADA-miljö sker veckovis, påverkar bedömning av konsekvens. | 3. Betydande | 2. Medelhög sannolikhet | Medelhög | 2023-02-27 | Åtgärda |  | - Införa tydligt regelverk för hur extern utrustning får hanteras i produktionsmilö - Se över ytterligare segmentering av prduktionsmiljö för att minska spridningsrisk. - Testa och träna återställning från backup var 6:e månad. | 2023-11-30 | VA-chef | VA-chef/IT-chef | Ej påbörjad
R-02 | Ransomware | Medarbetare får in ransomware via e-post som sprider sig till SCADA-miljön. | - Eget nätverkssegment för SCADA, påverkar sannolikhet för spridning - Backup av SCADA-miljö sker veckovis, påverkar bedömning av konsekvens. | 3. Betydande | 1. Låg sannolikhet | Medelhög | 2023-02-27 | Åtgärda |  | - Se över backup-lösning för att säkerställa att ransomware inte kan smitta backuper - Inför regelbunden utbildning för personal - Se över och öva rutiner för manuell styrning och rondering - Se över ytterligare segmentering av prduktionsmiljö för att minska spridningsrisk. - Testa och träna återställning från backup var 6:e månad. | 2023-11-30 | IT-chef | IT-chef | Ej påbörjad
R-03 | El-avbrott | Strömavbrott i stadskärnan som påverkar kommunhuset där primär datorhall finns. Strömavbrottet pågår i mindre än 5 timmar. | - Reservkraft finns för primär datorhall - UPS finns för kortare avbrott | 1. Försumbar | 3. Hög sannolikhet | Låg | 2023-02-27 | Bevaka |  | Inga ytterligare åtgärder |  | VA-chef
R-04 | El-avbrott | Strömavbrott i stadskärnan som påverkar kommunhuset där primär datorhall finns. Strömavbrottet pågår i mer än 5 timmar. | - Reservkraft finns för primär datorhall - UPS finns för kortare avbrott - Sekundär datorhall i vattenverket kan växlas över till vid behov. | 2. Måttlig | 2. Medelhög sannolikhet | Medelhög | 2023-02-27 | Åtgärda |  | Gå igenom rutiner och inför regelbunden övning av användning av sekundär datorhall. | 2023-11-30 | VA-chef | VA-chef | Ej påbörjad
R-05 | El-avbrott | Strömavbrott i hela kommunen. Det påverkar kommunhuset där primär datorhall finns samt vattenverk A där sekundär datorhall finns. Strömavbrottet pågår i mer än 10 timmar. | - Reservkraft finns för primär datorhall - UPS finns för kortare avbrott - Sekundär datorhall i vattenverket kan växlas över till vid behov. - Högreservoarer kan försörja tätort i 26 timmar | 3. Betydande | 1. Låg sannolikhet | Medelhög | 2023-02-27 | Acceptera | V.A. Vattensson 2023-02-27 | Konsekvenserna av detta hot om det realiseras är betydande, men bedömningen är att risken inte går att sänka mer med ytterligare åtgärder. Återstående risk accepteras. |  | VA-chef
R-06 | Avbrott i radiolänk | Radiolänk till tryckstegring i Vattlunda bryts kortare period. | PLC konfiguererad att försöka återuppta kontakt, nytt försök efter 30 min. | 1. Försumbar | 4. Mycket hög sannolikhet | Låg | 2023-02-27 | Bevaka |  | Inga ytterligare åtgärder behövs. |  | VA-chef
R-07 | Handhavandefel | Driftsingenjör ändrar styrvärde för dosering av lut av misstag. Vattenkvalitet påverkas. | - Rutiner finns och ska följas - Larm för halter varnar | 3. Betydande | 2. Medelhög sannolikhet | Medelhög | 2023-02-27 | Åtgärda |  | - Se över behörigheter för samtliga användare - Utbilda i användande av systemet - Se över gränsvärden | 2023-08-30 | VA-chef | VA-chef Systemförvaltare | Ej påbörjad
R-08 | Styrning | IT genomför planerad ändring som inte är kommunicerad till VA. Påverkar kommunikation för larm. | - Ändringar ska tas upp i styrgrupp | 3. Betydande | 2. Medelhög sannolikhet | Medelhög | 2023-02-27 | Åtgärda |  | - Formell överenskommelse med IT om förfarande och kommunikation vid förändringar. Inklusive plan för tester och tillbakarullning. | 2023-08-30 | VA-chef | VA-chef | Ej påbörjad
R-09 | Personal | Tidigare anställd är missnöjd och försöker sabotera genom att ta sig in via fjärråtkomst. | - Rutin finns för att stänga av konton vid avslut av anställning | 4. Allvarlig | 1. Låg sannolikhet | Medelhög | 2023-02-27 | Åtgärda |  | - Förstärk rutin vid avslut genom att ta bort behörigheter innan kontot stängs av för att undvika att konton öppnas på nytt. - Inför rutin för säkerhetsintervju vid avslut av anställning. - Ta fram checklista för återlämning av utrustning | 2023-06-30 | VA-chef | VA-chef HR-chef | Ej påbörjad
R-10 | Komponenter | PLC:er för styrning av flöde från vattentorn i centralort går sönder på grund av ålder. | - Rutin för felsökning och utbyte finns - Lager med reserdelar underhålls | 3. Betydande | 3. Hög sannolikhet | Hög | 2023-02-27 | Åtgärda |  | - Inventera gammal utrustning som behöver ersättas - Starta process för att upphandla ny utrustning | 2023-11-30 | VA-chef | Driftsingenjör VA-chef Inköp | Ej påbörjad
R-11
R-12
R-13
R-14
R-15
R-16
R-17
R-18

## Medverkande 2022-03-01
Roll | Namn

## Medverkande 2023-02-27
Roll | Namn

## Värden
Konsekvensnivå | Beskrivning
4. Allvarlig | Avbrott eller störning i leveransen av dricksvatten som är längre än godtagbart och kräver undantagsåtgärder för att säkerställa vattenförsörjning. Omfattande omprioriteringar av verksamheten.
3. Betydande | Avbrott eller störning i leveransen av dricksvatten som kan hanteras av abonnenterna utan större påverkan. Stora omprioriteringar av verksamheten.
2. Måttlig | Avbrott eller störning i produktion distribution utan påverkan på abonnenter, men som kräver omprioriteringar av verksamheten för att hantera.
1. Försumbar | Försumbart avbrott som inte kräver några omprioriteringar av verksamheten utan kan hanteras som del av daglig drift.
Sannolikhetsnivå | Förväntad frekvens/förekomst
4. Mycket hög sannolikhet | Ca. 1 gång/månad eller oftare
3. Hög sannolikhet | Ca. 1 gång per år
2. Medelhög sannolikhet | Ca. 1 gång vart 10:e år
1. Låg sannolikhet | Mer sällan än vart 10:e år
Sammanvägd bedömning
Extra hög
Hög
Medelhög
Låg
Riskhantering
Åtgärda
Acceptera
Bevaka
Status
Ej påbörjad
Pågående
Slutförd